COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE BELEN

SESION EXTRAORDINARIA NUMERO 35-2003

06 DE JULIO DEL 2003

HORA 6:30

CAPITULO I 

VERIFICACION DE QUÓRUM Y APROBACION DE AGENDA:

ARTICULO 1

Miembros presentes:

Sr. Juan Manuel González Zamora
PRESIDENTE


Sr. Guillermo Villegas Chavarría

VOCAL



Sr. José Alcides Chávez Murillo

VOCAL 


Miembros ausentes:

Sr. Edwin Solano Vargas


VICEPRESIDENTE 
JUSTIFICADA

Funcionarios del comité presentes:

Ninguno

ARTICULO 2

Aprobación de la agenda del día, correspondiente a Sesión Extraordinaria N°35-2003 del día 06 de agosto del 2003.

CAPITULO II

PUNTOS A TRATAR:

ARTICULO 3

Se presenta el Informe correspondiente al II Semestre del 2003:

	Programa Administrativo Financiero

	Periódo Abril-Junio  2003

	Objetivo general: Garantizar que los servicios brindados en el Comité se den oportunamente y con 

	                            calidad para fortalecer la estructura, los procesos de trabajo y la administración 

	                            De los recursos 
	financieros

	Objetivos Específicos
	Metas
	Nivel de
	Justificación

	 
	 
	Ejecución
	 

	1-Ejecutar los procedimientos 
	1.1- Realizar métodos
	50%
	Al concluir el mes de Junio se encuentran

	de la Contratación Administrativa
	simplificados para el 
	 
	los datos contables al día y  el debido 

	en materia contable y procesos
	mejoramiento de los
	 
	control monetario con respecto a los

	administrativos-financieros 
	procesos administrativos
	 
	saldos bancarios 

	Contables
	financieros
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	2- Implementar los procesos admi-
	2.1-Garantizar la debida
	50%
	Elaboración del Manual de Procedimientos

	nistrativos requeridos por la 
	planeación, organización,
	 
	 

	Administración del CCDRB
	y retroalimentación de la
	 
	 

	 
	actividad administrativa
	 
	 

	 
	financiera, según la Ley 
	 
	 

	 
	de Contratación Admi-
	 
	 

	 
	nistrativa
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	3-Crear la comisión de
	3.1 Elaboración del Plan 
	100%
	La comisión ya se encuentra creada 

	Planificación del Plan Operativo
	Operativo y presupuesto
	 
	Por miembros de la Junta Directiva  

	y Presupuesto del 2004
	del 2004 de los diferentes
	 
	Y funcionarios del Comité, quienes 

	 
	programas del CCDRB
	 
	 Trabajan en la elaboración del PAO

	 
	 
	 
	 2004.

	4- Desarrollar la función secretarial
	4.1 Organizar y coordinar
	50%
	Durante el II Trimestre se ha desarrollado 

	del CCDRB
	el área secreatarial del
	 
	organizado y coordinado la función secre-

	 
	CCDRB los 12 meses
	 
	tarial del comité, no obstante no se ha 

	 
	del año
	 
	iniciado el asesoramiento a los entes

	 
	 
	 
	deportivos

	 
	4.2 Asistir en la toma de 
	50%
	A la fecha se a cumplido con lo solicitado 

	 
	actas y transcripción de 
	 
	según las necesidades del área secretarial

	 
	acuerdos los 12 meses
	 
	del comité

	 
	del año
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	4.3 Realizar la confección 
	50%
	En este IITrimestre se mantiene al día las

	 
	de moviemientos de
	 
	acciones de personal de los funcionarios

	 
	personal de los 5 funcio-
	 
	del comité.

	 
	narios del Comité 
	 
	 

	 
	durante los 12 meses
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	5- Brindar asistencia en la elabora-
	5.1 Lograr que las diferen-
	10%
	Se han enviado los machotes simplificados 

	ción de los programas anuales 
	tes disciplinas deportivas
	 
	siguiendo los metodos usados por el 

	operativos de las disciplinas
	presenten al comité sus
	 
	área social de la Municipalidad

	deportivas adscritas al comité
	planes anuales
	 
	 

	 
	operativos y presupuestos
	 
	 

	 
	en el mes de Julio
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	6- Birndar apoyo al programa de
	6.1 Obtener el mayor grado
	35%
	Se ha brindado el apoyo requerido por el 

	Medicina del deporte
	de recuperación de los atle-
	 
	Programa de Medicina Deportiva durante

	 
	tas atendidos
	 
	el II Trimestre 2003

	 
	 
	 
	 


Programa Administrativo - Financiero

Factores Adversos
· La falta de conocimiento de las Áreas Administrativa Financiera causan que su desempeño no sea el más óptimo.
· No se entregan las actas en el tiempo que establece el reglamento.
 

· Cambios en el modo de fiscalización sin la inducción y capacitación adecuada.
 

· Falta de tiempo de los tesoreros de los entes para darles una mejor asesoría.

 

Fortalezas
 

· La disposición de la Junta Directiva del Comité para apoyar la gestión Administrativa e interés de la Junta para capacitarse y así alcanzar mejores metas.

 

· Se dotó de un equipo de computación para actualizar el manejo administrativo, financiero contable.

 

· En el caso de la medicina del deporte se han revisado la gran mayoría de atletas con problemas de salud y estos han sido ayudados con sus respectivos medicamentos y llevan su expediente médico al día.
 

· El manejo de las actas y posterior seguimiento de acuerdos, ha sido mas eficiente y se encuentran al día.
 

· El manejo de Internet a agilizado el proceso administrativo en lo que concierne al envío y recepción de documentación con las diferentes instancias relacionadas con el comité.
 

· Se ha estado trabajando en la creación del Plan Operativo y Presupuesto para el período del 2004.
 

Análisis de la Gestión
 

Sin duda alguna en la gestión de la Dirección Administrativa Financiera, se debe resaltar la disposición mostrada por el personal del Comité, ante el hecho de afrontar los cambios de fiscalización indicados por la Contraloría General de la República, 

 

Para el segundo trimestre del presente año se han cumplido varios de los objetivos propuestos por el Comité en el ámbito financiero, debido a una mejor organización y planificación del tiempo.

 

El único inconveniente y uno de los más importantes es que en este trimestre no se empezó a trabajar con el manual de procedimientos, a la fecha se han trabajado con controles establecidos por los miembros del comité. Con la creación del manual de procedimientos se mejorará los servicios y se llegarán a cumplir las metas establecidas con mayor eficacia y este manual se estará ya implementando en el próximo trimestre.

 

En el caso de las Disciplinas Deportivas se están controlando los servicios prestados con el fin velar que el Plan Operativo  establecido por estas,  realizados en su totalidad y se están realizando asesorías para ayudar al mejoramiento de los controles. 

 
	PROGRAMA AREA INSTALACIONES DEPORTIVAS

	Periódo Abril - Junio  2003

	Objetivo General: 
	Proveer de instalaciones deportivas y recreativas a las áreas dels deportivas y recreativas a las áreas del 
	

	
	polideportivo, centros educativos y zonas verdes del cantón

	

	Objetivos Específicos
	Metas
	Nivel de
	Justificación

	 
	 
	Ejecución
	 

	1- Acondicionar las instalaciones 
	1.1 Se está llevando a cabo
	100%
	Se compraron los paneles solares 

	del Polideportivo de Belén, para 
	el calentamiento de la 
	 
	Para el calentamiento de la piscina,  

	dotar de áreas para poder realizar 
	piscina
	 
	Según lo presupuestado

	Eventos a nivel nacional e internacional 
	 
	 
	 

	
	1.2 Construcción de oficina 
	0%
	No se han empezado las obras 

	 
	de la disciplina de Atletismo
	 
	Debido a un atraso con respecto al 

	 
	 
	 
	 Recurso

	 
	1.3 Construcción de la ofici-
	0%
	No se han empezado las obras debi- 

	 
	na para el uso administrativo
	 
	do a unos cambios de diseño

	 
	 Del voleibol
	 
	 

	 
	1.4 Construcción de un área
	0%
	No se han empezado las obras 

	 
	de salto alto para la discipli-
	 
	debido a un atraso con respecto al

	 
	na del atletismo
	 
	recurso económico y diseño.

	 
	 
	 
	 

	 
	1.5 Construcción de 
	0%
	No se han empezado las obras 

	 
	Bodega de Implementos 
	 
	Debido a un atraso con respecto al 

	 
	Deportivos
	 
	Recurso económico y diseño

	 
	 
	 
	 

	 
	1.6 Compra de Tractor para
	100%
	Se realizó a satisfacción la compra 

	 
	corta de zacate
	 
	Del tractor

	 
	 
	 
	 

	 
	1.7 Compra de insumos 
	100%
	Se realizaron las compras necesarias

	 
	para el polideportivo
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	1.8 Contratación de 
	50%
	Se ha contratado los servicios de seguridad los cuales han cumplido

	 
	personal de seguridad
	 
	las expectativas establecidas por

	 
	 
	 
	nuestra comisión

	 
	 
	 
	Para alcanzar el 100% de la meta, sería con la conclusión del año.

	 
	 
	 
	

	2- Brindar apoyo a las distintas 
	2.1 Cancelar lo correspon-
	50%
	A la fecha de cierre nos encontramos al día con los recibos de electricidad

	disciplinas deportivas por medio 
	diente a los 14 medidores 
	 
	de todos nuestros medidores

	del pago del servicio eléctrico de las
	eléctricos de las instalaciones
	 
	

	instalaciones deportivas del cantón
	deportivas y recreativas
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	3- Asignar recursos para las
	3.1 Muro y malla en cancha
	0%
	Dichas obras se empezarán a realizar el próximo i-

	instalaciones deportivas comunales
	multiuso de la Asunción
	 
	trimestre por cambio de diseño

	con el objetivo de un sano manteni-
	 
	 
	 

	miento
	 
	 
	 

	 
	3.2 Compra de insumos 
	0%
	En el mes de Julio del presente 

	 
	cancha de la Ribera
	 
	año se estarán realizando las debidas 

	 
	 
	 
	compras

	 
	 
	 
	 

	 
	3.3 Compra de insumos 
	0%
	En el mes de Julio del presente 

	 
	cancha de la Asunción
	 
	año se estarán realizando las debidas 

	 
	 
	 
	compras

	 
	3.4 Compra de insumos
	25%
	Se compra parte de los materiales 

	 
	cancha de San Antonio
	 
	utilizados para la cancha de San Antonio

	 
	 
	 
	 

	4- Brindar el apoyo mediante el
	4.1 Construcción del 
	0%
	Las debidas compras se realizaran en el

	aporte en infraestructura deportiva
	gimnasio del Liceo de Belén
	 
	mes de Julio - Agosto del año en curso

	para el Liceo de Belén
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	5- Conservación del polideportivo
	5-1 Prestación de servicios
	50%
	El mantenimiento debido del polideportivo

	del cantón mediante el manteni-
	de dos peones de Lunes a 
	 
	a la fecha ha sido el adecuado y para alcanzar el 100% de la meta será al

	miento adecuado
	Sábado en Horario de 8 
	 
	Finalizar el año en curso

	 
	horas diarias
	 
	

	 
	 
	 
	 

	6- Lograr el bienestar laboral de los 
	6.1 Arreglo de deuda entre 
	100%
	Se hicieron los arreglos debidos de la

	empleados del CCDRB
	las partes involucradas
	 
	deuda y se canceló en Febrero 2003

	 
	 
	 
	 


PROGRAMA INSTALACIONES DEPORTIVAS:

 

Factores adversos:

 

· Hace falta el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Instalaciones Deportivas.

· Hace falta mayor contenido económico para la restauración y construcción de instalaciones deportivas y recreativas.

· Hace falta el reglamento de funcionamiento del Comité de Instalaciones Deportivas

· Escasa conciencia en las empresas Belemitas de apoyar la gestión en la construcción de instalaciones deportivas y recreativas.

· Falta planos catastrados, planos generales de las áreas construidas tanto en el polideportivo como las áreas deportivas y recreativas.

 

Fortalezas:

 

· Una comisión de trabajo comprometida con los proyectos, pero con poca organización interna.

· Una visión clara de que se quiere construir y por qué.

· Planes de trabajo que permiten definir las necesidades en instalaciones deportivas dentro del cantón.

 

Análisis de la Gestión:

 

La falta de presupuesto para la construcción, el mantenimiento y el reacondicionamiento no permite un mejor desarrollo de las instalaciones deportivas y recreativas en el cantón.

 
	Programa Técnico
	

	Periódo abril-junio 2003
	

	Objetivo General: 
	Supervisar, Controlar, coordinar, evaluar, asesorar los planes técnicos y recreativos del cantón. Coordinar, Evaluar, Asesorar los planes
	
	

	
	
	
	

	Objetivos Específicos
	Metas
	Nivel de
	Justificación
	

	 
	Ejecución
	 
	

	1- Dar seguimiento
	Revisar y ana-
	25%
	En este periódo se han analizado y dado el 
	

	 y orientación
	analizar el 100%
	 
	 visto bueno a los infomes mensuales para girar
	

	a los programas
	de los planes
	 
	el rubro económico a los entes deportivos, en-
	

	técnicos de los 
	de competición
	 
	trenadores y monitores deportivos.
	

	entes deportivos
	de los entes 
	 
	 
	

	con visitas mensuales
	deportivos y
	 
	 
	

	 
	recr. propios.
	 
	 
	

	2- Organizar 
	Organizar al
	33%
	Se han definido 3 festivales deportivos en el
	

	Festivales
	menos 
	 
	Liceo de Belén para 23 de mayo, 05 de setiembre 
	

	Deportivos
	5 disciplinas
	 
	y 09 de diciembre, los cuáles se han coordinado
	

	Colegiales
	deportivas
	 
	con la dirección y departamento de educ. física
	
	

	Internos
	para que 
	 
	y se han variado los deportes en que se partici-
	
	

	entre los alumnos
	fueran evaluadas
	 
	pan.
	
	

	de los centros
	por los técnicos
	 
	Se llevará a cabo el 1er torneo infantil de Natación
	
	

	educativos 
	respectivos:
	 
	y Atletismo en torneos infantiles.
	
	

	publicos.
	Natación
	 
	 
	
	

	 
	Fútbol
	 
	 
	
	

	 
	Voleibol
	 
	 
	
	

	 
	Baloncesto
	 
	 
	
	

	 
	Atletismo
	 
	 
	
	

	3-Organizar campeo-
	Organizar al menos
	0%
	Se trasladaran para el tercer trimestre 
	
	

	natos interescolares
	3 disciplinas
	 
	 
	
	

	en primaria.
	deportivas
	 
	 
	
	

	 
	Natación
	 
	 
	
	

	 
	Fútbol
	 
	 
	
	

	 
	Atletismo
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	4-Organizar un 
	Coordinar
	60%
	Se realizaron torneos en las disciplinas de 
	
	

	festival deportivo
	la organización
	 
	baloncesto, fútbol y parcialmente en voleibol
	
	

	de Verano 2003
	de 5 disciplinas
	 
	más hacia al ámbito recreativo que al competi-
	
	

	con el fin de 
	deportivas
	 
	tivo.
	
	

	detectar talentos
	por medio de las 
	 
	 
	
	

	deportivos
	Asociaciones 
	 
	 
	
	

	que sirvan como
	y sus
	 
	 
	
	

	"semillero" a las 
	entrenadores:
	 
	 
	
	

	Asoc. Deportivas
	Natación
	 
	 
	
	

	 de competencias
	Fútbol
	 
	 
	
	

	 
	Voleibol
	 
	 
	
	

	 
	Baloncesto
	 
	 
	
	

	 
	Atletismo
	 
	 
	
	

	 
	nes con los entes 
	 
	 
	
	

	5-Dar seguimiento
	Lograr el 
	0%
	Se considera un objetivo bastante complicado
	
	

	al plan nacional de
	respaldo de al 
	 
	ya que no existe del todo un orden nacional en 
	
	

	competición anual 
	menos 10 
	 
	cuanto a definir las politicas competitivas se han
	
	

	unificada.
	Federaciones 
	 
	tenido algunas conversaciones con el Icoder pero
	
	

	 
	Nacionales
	 
	no ha existido el interés ni el apoyo.
	
	

	6- Organizar la 
	Lograr organizar
	100%
	Se ha contratado a un entrenador que mantiene
	
	

	disciplina del 
	un equipo de al 
	 
	un grupo de 20 deportistas activos.
	
	

	Triatlón
	menos 20 
	 
	 
	
	

	 
	integrantes
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	cada equipo.
	 
	 
	
	

	7- Revisar y mejorar 
	Restructurar el 
	100%
	Se rvisaron y corrrigieron  los  formatos para
	
	

	los "machotes" del 
	100% de los 
	 
	la presentación de los planes anuales.
	
	

	plan de trabajo anual
	machotes
	 
	 
	
	

	informe mensual
	 
	 
	 
	
	

	visitas al campo de
	 
	 
	 
	
	

	entrenamiento
	 
	 
	 
	
	

	8-Establecer una 
	Evaluar al 100%
	25%
	se mantiene una coordinación constante con los
	
	

	supervisión
	de las disciplinas
	 
	técnicos encargados de los programas y visitas
	
	

	semanal al 
	deportivas
	 
	a las prácticas.
	
	

	campo de 
	total 13 disciplinas
	 
	 
	
	

	entrenamiento
	 
	 
	 
	
	

	9-Divulgar programas
	Escribir un reportage
	25%
	en este momento solo se esta publicando 
	
	

	 
	mensual en el periodico
	 
	una pagina en el periódico Belén al Día y otras
	
	

	 
	local, 6 al año e informar
	 
	informaciones que se brindan a la prensa nacional esporádicamente.
	
	

	 
	en la radio sore deporte 
	 
	
	
	

	 
	Belen 24 al año
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	10- Coordinar y promover los 
	Supervisar y controlar los 
	25%
	Se realizan diferentes reuniones y se presentan
	
	

	programas del Área Técnica
	3 programas: Recreación
	 
	informes mensuales con los encargados de 
	
	

	 
	Capacitación y Medicina
	 
	subprocesos.
	
	

	 
	del Deporte.
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	


PROGRAMA TECNICO:

 

 Factores adversos:
 

· Se incumple con los plazos de entrega de los informes mensuales en algunos entrenadores y asociaciones.

 

· Inestabilidad en los programas por cambios de entrenadores en algunas disciplinas.

 

· Falta de materiales deportivos para desarrollar adecuadamente el programa.

 

· Falta de instalaciones deportivas adecuadas

 

 Fortalezas:

 

· Comunicación constante con los entrenadores y entes deportivos.

· Se ha promovido la participación de 13 disciplinas deportivas, aumentando el número de integrantes en los diferentes entes deportivos y la incorporación de las disciplinas del Triatlón y Fútbol salón (en los centros educativos).

· Deseo de trabajo.

· El personal técnico capacitado para dirigir los programas.

· Apoyo a los entrenadores por medio de cursos.

  

Análisis de la Gestión:

 

El programa técnico ha mantenido la supervisión constante tanto en la teoría como en el campo, en el campo en menor medida debido a que se manejan en este momento 45 procesos y el encargado de capacitación colaboraba en esta tarea y al ya no estar, se ha dificultado un poco este aspecto, aunque siempre se mantiene una comunicación constante con los entrenadores), se han efectuado las inscripciones preliminares del programa Juegos deportivos Nacionales en 13 disciplinas deportivas con un total de 183 varones y 133 mujeres, total 316 participaciones. Se confeccionaron, entregaron y solicitaron los planes técnicos 2004. Se ha hecho la divulgación adecuada en los medios de prensa de los logros más importantes de este programa.

 
	                                                        Programa Iniciación Deportiva

	Periódo abril-junio 2003

	Objetivo General: 
	Brindar a los niños asistentes de los centros educativos, la oportunidad de istentes de los centros educativos, la oportu-
	

	
	desarrollarse en las diferentes disciplinas deportivas.

	

	Objetivos Específicos
	Metas
	Nivel de
	Justificación

	 
	Ejecución
	 

	1- Brindar a los ninos
	Lograr que
	25%
	Los niños de preescolar de

	de Preescolar Publi-
	el 100%  
	 
	del centro educativo

	cos un programa
	de la matrícula preesco-
	 
	Fidel Chávez continuan recibiendo lecciones

	para el desarrollo
	lar reciba lecciones
	 
	de Educación Física, ya que aún no cuentan

	de sus funciones
	de Educ. Física
	 
	con un profesor asignado por el M.E.P.

	motoras básicas.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	2- Enseñar la discipli-
	Lograr que el 
	15%
	Han existido algunos situaciones para que se

	na de la Natación
	95% de niños de prees-
	 
	una baja sencible en la participación de los niños

	a los niños de Prees-
	colar asista
	 
	como lo han sido la falta constante del bus a

	colar de I y II ciclo.
	Lograr que un 25% 
	10%
	recoger los niños y la huelga que predomino y el 

	 
	del alumnado general
	 
	frío de la piscina.

	 
	participe.
	 
	 

	3- Brindar el apoyo a los
	Desarrollar al
	25%
	Se desarrollan 10 disciplinas deportivas en los

	entes deportivos para el
	menos 10 disci-
	 
	centros educativos de primaria.

	desarrollo de los progra-
	plinas deportivas
	 
	 

	mas deportivos en escue-
	en coordinación con
	13%
	Se coordinan la mitad de las disciplinas deportivas

	las y Liceo de Belén.
	las Asociciones 
	Liceo de Belén
	con al menos 5 deportes, ajedrez, baloncesto,

	 
	Deportivas.
	 
	voleibol, natación y triatlon

	4-Incorporar la disciplina
	Lograr la parti-
	25%
	Se consiguio poner en marcha con un éxito

	del Atletismo en el 
	cipación de al
	 
	relativo, pero al pasar los días el programa des-

	programa del autobus
	menos 30 
	 
	mejoro hasta que tuvo que ser suspendido.

	 
	niños.
	 
	 

	 
	 
	 
	 


	5-Incorporar la disciplna de
	Contratación de profesional
	25%
	Se incorporó la disciplina pero los niños no

	triatlón en el programa
	
	 
	han respondido aparte de que se necesita mate-

	de iniciación deportiva
	 
	 
	rial para la natación y bicicletas.

	6- Apoyar a los
	compra de materiales de-
	25%
	Se comprarón 1,2 millones de colones, distribui-

	Entes Deportivos
	portivos,
	 
	dos en las 3 escuelas del cantón y el Liceo de

	que participan en 
	 
	 
	Belén.

	los Juegos estudian-
	 
	 
	 

	tiles Escolar-Colegial
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	


 PROGRAMA INICIACIÓN DEPORTIVA:

 

Factores adversos:

 

· No se han realizado torneos internos en los centros educativos.

· No hay claridad de como promocionar los programas de iniciación por parte de las asociaciones y entes deportivos.

· Deserción de alumnos de los centros educativos.

· Falta de una divulgación adecuada sobre los beneficios de la practica de la actividad deportiva.

· Falta de instalaciones deportivas y en algunos casos adecuadas.

· Falta material deportivo en algunas disciplinas deportivas.

· Poca participación de niñas en los programas escolares

· Falta de motivación en los niños y niñas a participar.

· Irresponsabilidad en el servicio de transporte escolar.

· Lo inestable del curso lectivo con situaciones como la huelga.

· Se necesitan más recursos para cubrir el programa ya que algunas disciplinas no cubren los monitores en las escuelas.

 

Fortalezas:

 

· Respaldo de profesionales a los programas de educación física de los centros educativos.

· Coordinación constante con los centros educativos y departamentos de educación física.

· Entrega de material deportivo a los programas de educación física de los centros educativos.

· Respaldo y credibilidad de los centros educativos para desarrollar programas en conjunto con nuestra organización

· Continuidad del programa de natación para la promoción deportiva y como seguro de vida.

· Contratación de un instructor en la disciplina del triatlón.

· Conciencia de la importancia de los programas de iniciación deportiva, como retroalimentación al sistema deportivo del cantón y a la formación integral de la niñez, por parte de los entes deportivos. 

 

Análisis de la Gestión:

 

Este programa funciona como el primer pilar para el desarrollo posterior del deporte, en este momento se encuentran trabajando en los centros educativos 10 disciplinas deportivas, se incorporó la disciplina del triatlón pero se cuenta con algunas limitaciones como la falta de interés de los niños en participar así como  el hecho de algunos niños no cuentan con bicicletas. Ha afectado el programa situaciones como huelgas y fallas con el autobús escolar de natación, lo que ha creado en alguna medida incertidumbre.

PROGRAMA DISCIPLINAS DEPORTIVAS

 

Factores adversos:

· Hace falta mayor contenido económico para el desarrollo de los programas deportivos.

· Falta de conocimientos de los tramites administrativos para contrataciones

· Falta de comunicación entre entes deportivos y Comité

· Falta definir los responsables de los trámites ante el Comité

 

 Fortalezas:

 Una comisión de trabajo comprometida con los proyectos.

· Una visión clara de que se quiere construir y por qué.

· Planes de trabajo que permiten definir las necesidades en instalaciones deportivas dentro del cantón.

 

 Análisis de la Gestión:

 

La falta de presupuesto para la construcción, el mantenimiento y el reacondicionamiento hace que se necesiten más instalaciones deportivas y recreativas en el cantón.

	 Programa Recreación 

	Periódo abril-junio 2003

	Objetivo General: 
	Supervisar, Controlar, Coordinar, evaluar, asesorar los planes técnicos Coordinar, Evaluar, Asesorar los planes
	

	
	recreativos del cantón.
	

	

	Objetivos Específicos
	Metas
	Nivel de
	Justificación

	 
	Ejecución
	 

	1. Crear el programa "Actíva-
	Confección de Programa
	100%
	Se formó una comisión institucional para formar

	te Belén", que a su vez 
	 
	 
	el programa el cuál fue definido y aprobado por 

	permita el cumplimiento
	 
	 
	el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

	de las políticas trazadas.
	 
	 
	Belén y se espera implementar cuando se le dé 

	 
	 
	 
	el contenido presupuestario.

	 
	 
	 
	 

	2. Ofrecer acciones enfo-
	Dia internacional Act. Fís.
	100%
	Actividad ejecutada con más de 2.000 participant. 

	cadas a la satisfacción de
	Dia del desafio
	100%
	Belén "ganó" el día del desafio con 11.500 pers.

	necesidades recreativas
	Gimnasia adultos mayores
	25%
	Programa en funcionamiento con 220 Adultos M.

	de los diferentes grupos
	Domingos familiares
	25%
	Se han ejecutado 4 eventos de esta modalidad

	poblacionales
	Juegos dorados
	100%
	Se participó con más de 120 Adultos Mayores 

	 
	 
	 
	de Belén y clasificaron 7 a las finales en noviembre

	 
	 
	 
	 

	3. Incrementar los recursos 
	Adquirir un 500% más 
	80%
	Se ha ejecutado el proceso de compras de mate-

	materiales que sirvan para la
	de materiales recrea-
	 
	riales para incrementar esta necesidad del progra-

	ejecución de eventos recrea-
	tivos, al tiempo que
	 
	ma de recreación.

	tivos
	se construye o adap-
	 
	 

	 
	ta un lugar para su al-
	 
	No se ha inicido con la construcción de la bodega

	 
	macenamiento
	 
	 

	6. Dar seguimiento al
	Obtener la participa-
	25%
	Se ha ejecutado el seguimiento y controles per-

	programa del adulto mayor
	ción de los adultos
	 
	tinentes para tener en adecuado funcionamiento

	y actividades varias
	mayores del cantón
	 
	el programa de los "Adultos Mayores Activos".

	 
	 
	 
	 


PROGRAMA RECREACION:

 

Factores adversos:

 

· La huelga de los educadores afectó la participación del liceo en el día del desafió y otras instituciones como el kinder España.

· Aún no se ha puesto en marcha el proceso del “Belén Activo” según como se diseño en la comisión interdisciplinaria para dicho efecto.

· Debido a la inexistencia actual de la comisión de Instalaciones Deportivas no se ha podido llevar a cabo la construcción de una bodega de recreación, la cual hace demasiada falta para el programa de Recreación.

· La población que patina,(skate), principalmente niños y jóvenes, aún no tienen un lugar en el cantón donde puedan patinar, a pesar de que en la actualidad tanto la policía nacional como el alcalde municipal se muestran anuentes a colaborarle a esta población.

 

Fortalezas:

 

· Entre el periodo de mayo y julio se ha llegado con eventos recreativos directos a más 6.000 belemitas, entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

· Se tiene permiso del MOPT para organizar eventos de recreación en la vía pública.

· Se han podido llevar a cabo otras acciones complementarias que no estaban planificadas, pero que gracias al tener los adecuados mecanismos de gestión y necesidades básicas se han podido ejecutar sin ningún inconveniente.

· El programa de los Adultos Mayores ha seguido creciendo en cantidad de inscritas, y para una meta de tener 100 Adultos Mayores, al día de hoy se tienen 222 inscritos.

· Se ha comprado gran parte de material recreativo, el cual facilita la organización de eventos recreativos con más población. 

· Se tiene definido y aprobado por la el Consejo Municipal el programa Recreativo Belén Activo.

 

 Análisis de la Gestión:

 

Todas la acciones que se habían planificado para estos tres meses de trabajo se han ejecutado, resaltando que se han realizado otras actividades que tienden a enriquecer el programa de recreación y que dan fundamento para el nuevo proceso de planificación del 2.004, como por ejemplo la integración de acciones del Programa de Recreación con el nuevo grupo formado mediante la ley de la Persona Joven, talento humano que se podrá tener a futuro como apoyo para proyectos operativos en recreación a futuro.

	Programa Medicina del Deporte

	Periódo abril-junio 2003

	Objetivo General: 
	Salvaguardar la salud de los deportistas y no deportistas

	
	usuarios de los programas deportivos y recreativos de Belén.

	Objetivos Específicos
	Metas
	Nivel de
	Justificación

	 
	Ejecución
	 

	1-Planear y Ejecutar
	Atender los
	25%
	Se ha focalizado el programa en la atención

	el programa de medi-
	Programas
	 
	a deportistas y algún que otro adulo mayor

	cina deportiva 
	Iniciación Depor-
	 
	Brindando atención a lesiones y enfermedades.

	 En el cantón
	tiva, Juegos Nac.
	 
	 

	 
	Adulto Mayor.
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	2- Informar y 
	Brindar charlas
	25%
	Se ha comenzado una curso de capacitación

	promocionar  los
	a dirigentes, entre-
	 
	a todos los cuerpos técnicos del cantón.

	beneficios del depor-
	nadores y depor-
	 
	 

	te en la comunidad
	tistas de los entes
	 
	 

	 
	deportivos del 
	 
	 

	 
	cantón.
	 
	 


PROGRAMA MEDICINA DEL DEPORTE:
 
Factores adversos:

 

· Existe un estereotipo negativo de la persona que maneja el programa y los cuerpos técnicos, por lo que no se genera una relación de confianza y aceptación del programa,  el doctor tiene que mejorar el trato personal.

· No existe el equipo necesario para la adecuada atención.

· No existe un consultorio apto.

· No existen los implementos médicos idóneos para el trato de pacientes.

· No se aprovechan los conocimientos del médico.

· No ha existido la divulgación adecuada de la importancia de este programa.

  

Fortalezas:

 

· El médico especialista es uno de los pocos médicos calificado en el país.

· Conciencia de la importancia de la Medicina del Deporte como complemento a los programas deportivos.

·  servicio rápido y eficiente de exámenes y farmacia a disposición de los atletas.

· Entidades para crear convenios en esta materia.

  

 Análisis de la Gestión:

 

El respaldo para los niños, jóvenes, adultos mayores de contar con este programa da algún grado de confianza tanto dirigentes, padres de familia y comunidad en general.  Se necesitan más recursos para compra de equipos y acondicionar un buen consultorio, para brindar todavía un mejor servicio tanto en el área preventiva como curativa. 

Programa de Capacitación

 
Este programa se ha suspendido  prácticamente este trimestre, ya que el encargado solo laboró la primera semana de abril y posteriormente renuncio, en este momento se realizan los trámites de la nueva contratación.
PROGRAMA CAPACITACION:

 

Análisis de la Gestión:

Este trimestre prácticamente no se trabajo en este campo ya que el encargado del programa renuncio y se esta en proceso la nueva contratación.  Este programa es de suma importancia ya que en esta materia falta mucho y es de adaptación constante al ambiente tanto para entrenadores, deportistas y Juntas Directivas.

 

 
	COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION  BELEN

	 Presupuesto Extraordinario N° 001-2003

	PROGRAMA I ADMINISTRACION GENERAL

	
	25-02-2003

	
	PRESUPUESTO
	 AUMENTO 
	SALDO

	COD
	DESCRIPCION
	                107,954,578.99 
	             3,007,000.55 
	         110,961,579.54 

	01
	 
	SERVICIOS PERSONALES
	                 14,017,534.42 
	                -   
	           14,017,534.42 

	01
	 
	SUELDOS FIJOS
	                 10,352,723.53 
	                -   
	           10,352,723.53 

	 
	01
	  OPERARIO I A-1
	                   1,651,902.01 
	 
	            1,651,902.01 

	 
	02
	  OPERARIO I A-2
	                   1,593,442.67 
	 
	            1,593,442.67 

	 
	03
	  ADMINISTRATIVA 2 A
	                   1,784,048.31 
	 
	            1,784,048.31 

	 
	04
	  TECNICO 2 B
	                   2,729,855.74 
	 
	            2,729,855.74 

	 
	05
	  PROFESIONAL 1-A
	                   2,593,474.80 
	 
	            2,593,474.80 

	30
	 
	HORAS EXTRAS
	                      200,000.00 
	 
	               200,000.00 

	60
	 
	DECIMO TERCER MES (AGUINALDO)
	                      879,393.63 
	 
	               879,393.63 

	80
	 
	CARGAS SOCIALES
	                   2,585,417.26 
	 
	            2,585,417.26 

	02
	 
	SERVICIOS NO PERSONALES
	                 67,760,668.10 
	         589,398.00 
	           68,350,066.10 

	01
	 
	HONORARIOS A PROFESIONALES Y TECNICOS
	                 51,401,605.00 
	        339,398.00 
	           51,741,003.00 

	02-01
	01
	   MEDICINA DEPORTIVA
	                   1,344,000.00 
	 
	            1,344,000.00 

	02-01
	02
	   ASESORIA LEGAL
	                      750,000.00 
	 
	               750,000.00 

	02-01
	03
	   ASESOR DEPORTIVO
	                   2,688,000.00 
	 
	            2,688,000.00 

	02-01
	04
	    LIMPIEZA
	                                   -   
	 
	                            -   

	02-01
	05
	   ENCARGADO RECREACION
	                   2,284,800.00 
	 
	            2,284,800.00 

	02-01
	06
	   PROFESOR DE EDUCACION FISICA
	                      648,000.00 
	 
	               648,000.00 

	02-01
	07
	   AJEDREZ
	                   1,266,668.00 
	 
	            1,266,668.00 

	02-01
	08
	   ATLETISMO
	                   6,219,345.00 
	 
	            6,219,345.00 

	02-01
	09
	   BALONCESTO
	                   2,874,000.00 
	 
	            2,874,000.00 

	02-01
	10
	   CICLISMO
	                   5,119,200.00 
	 
	            5,119,200.00 

	02-01
	11
	   FUTBOL
	                   4,073,167.00 
	 
	            4,073,167.00 

	02-01
	12
	   FUTBOL SALÓN
	                   1,520,000.00 
	 
	            1,520,000.00 

	02-01
	13
	   HALTEROFILIA
	                      600,000.00 
	 
	               600,000.00 

	02-01
	14
	   NATACION
	                   5,955,383.00 
	 
	            5,955,383.00 

	02-01
	15
	   TAEKWONDO
	                   1,095,600.00 
	 
	            1,095,600.00 

	02-01
	16
	   TENIS DE CAMPO
	                      990,000.00 
	 
	               990,000.00 

	02-01
	17
	   TENIS DE MESA
	                      924,000.00 
	 
	               924,000.00 

	02-01
	18
	   TRIATLON
	                      833,334.00 
	 
	               833,334.00 

	02-01
	19
	   VOLEIBOL
	                   6,382,108.00 
	 
	            6,382,108.00 

	02-01
	20
	   PROFESIONAL ADULTO MAYOR
	                      840,000.00 
	 
	               840,000.00 

	02-01
	21
	   DIGITACION RECIBOS ICE
	                                   -   
	 
	                            -   

	02-01
	22
	   SEGURIDAD ADT
	                      144,000.00 
	 
	               144,000.00 

	02-01
	23
	   SECRETARIA
	                                   -   
	 
	                            -   

	02-01
	24
	   ASISTENTE RECREACION GRUPO JOVENES
	                                   -   
	 
	                            -   

	02-01
	25
	   SEGURIDAD POLIDEPORTIVO
	                   4,850,000.00 
	 
	            4,850,000.00 

	02-01
	25
	   COMISION JUEGOS ESCOLARES
	                                   -   
	        339,398.00 
	               339,398.00 

	02-02
	 
	SEGURO DE RIESGOS LABORALES 3%
	                      316,581.70 
	 
	               316,581.70 

	02-03
	 
	OTROS NO PERSONALES
	                 16,042,481.40 
	        250,000.00 
	           16,292,481.40 

	02-03
	01
	   POLIZA MOTO
	                      200,000.00 
	 
	               200,000.00 

	02-03
	02
	   TELEFONO
	                      450,000.00 
	 
	               450,000.00 

	02-03
	03
	   PUBLICIDAD PRENSA ESCRITA
	                      300,000.00 
	 
	               300,000.00 

	02-03
	04
	   PUBLICIDAD PROGRAMA RADIAL
	                      500,000.00 
	 
	               500,000.00 

	02-03
	05
	   MANTENIMIENTO
	                      266,000.00 
	 
	               266,000.00 

	02-03
	06
	   TRANSPORTES VARIOS PROCESOS J.N.
	                                   -   
	       150,000.00 
	               150,000.00 

	02-03
	07
	   ALQUILERES
	                      900,000.00 
	 
	               900,000.00 

	02-03
	08
	   TRANSPORTES JUEGOS NACIONALES
	                      800,000.00 
	 
	               800,000.00 

	02-03
	09
	   CAPACITACIONES
	                      954,257.40 
	 
	               954,257.40 

	02-03
	10
	   SERVICIO ELECTRICO
	                   4,000,000.00 
	 
	            4,000,000.00 

	02-03
	11
	   INICIACION DEPORTIVA
	                   2,300,000.00 
	 
	            2,300,000.00 

	02-03
	12
	   ARBITROS Y JUECES
	                      700,000.00 
	 
	               700,000.00 

	02-03
	13
	   AJEDREZ
	                                   -   
	 
	                            -   

	02-03
	14
	   ATLETISMO
	                        70,000.00 
	 
	                 70,000.00 

	02-03
	15
	   BALONCESTO
	                      320,000.00 
	 
	               320,000.00 

	02-03
	16
	   CICLISMO
	                   1,141,824.00 
	 
	            1,141,824.00 

	02-03
	17
	   FUTBOL
	                   1,000,000.00 
	 
	            1,000,000.00 

	02-03
	18
	   FUTBOL SALON
	                      320,000.00 
	 
	               320,000.00 

	02-03
	19
	   HALTEROFILIA
	                      594,000.00 
	 
	               594,000.00 

	02-03
	20
	   NATACION
	                        42,000.00 
	        100,000.00 
	               142,000.00 

	02-03
	21
	   TENIS DE CAMPO
	                      200,000.00 
	 
	               200,000.00 

	02-03
	22
	   TENIS DE MESA
	                                   -   
	 
	                            -   

	02-03
	23
	   TAEKWONDO
	                        84,400.00 
	 
	                 84,400.00 

	02-03
	24
	   VOLEIBOL
	                                   -   
	 
	                            -   

	02-03
	25
	   INTERNET
	                      550,000.00 
	 
	               550,000.00 

	02-03
	26
	   JUEGOS ESCOLARES
	                                   -   
	 
	                            -   

	02-03
	27
	   VUELTA CICLISTICA
	                                   -   
	 
	                            -   

	02-03
	28
	   TRIATLON
	                      350,000.00 
	 
	               350,000.00 

	03
	 
	MATERIALES Y SUMINISTROS
	                 12,654,823.31 
	         6,000.00 
	           12,660,823.31 

	03
	01
	   OFICINA 
	                      883,600.31 
	         6,000.00 
	               889,600.31 

	03
	02
	   ASEO
	                      100,000.00 
	 
	               100,000.00 

	03
	03
	   COMBUSTIBLES
	                      200,000.00 
	 
	               200,000.00 

	03
	04
	   REFRIGERIOS
	                   1,000,000.00 
	 
	            1,000,000.00 

	03
	05
	   IMPLEMENTOS RECREACION
	                   3,000,000.00 
	 
	            3,000,000.00 

	03
	06
	   IMPLEMENTOS INICIACION DEPORTIVA
	                   1,200,000.00 
	 
	            1,200,000.00 

	03
	07
	   JUEGOS DORADOS-LICEO BELEN-ESCOLARES
	                   1,300,000.00 
	 
	            1,300,000.00 

	03
	08
	   AJEDREZ
	                        77,332.00 
	 
	                 77,332.00 

	03
	09
	   ATLETISMO
	                      251,189.00 
	 
	               251,189.00 

	03
	10
	   CICLISMO
	                                   -   
	 
	                            -   

	03
	11
	   FUTBOL
	                   1,422,047.00 
	 
	            1,422,047.00 

	03
	12
	   HALTEROFILIA
	                      486,000.00 
	 
	               486,000.00 

	03
	13
	   NATACION
	                      473,367.00 
	 
	               473,367.00 

	03
	14
	   TENIS DE CAMPO
	                      240,000.00 
	 
	               240,000.00 

	03
	15
	   BOULEVAR
	                                   -   
	 
	                            -   

	03
	16
	   BALONCESTO
	                      378,000.00 
	 
	               378,000.00 

	03
	17
	   Fútbol SALON
	                        56,000.00 
	 
	                 56,000.00 

	03
	18
	   TAEKWONDO
	                      120,000.00 
	 
	               120,000.00 

	03
	19
	   TENIS DE MESA
	                      104,000.00 
	 
	               104,000.00 

	03
	20
	   VOLEIBOL
	                        46,622.00 
	 
	                 46,622.00 

	03
	21
	   COMISION DE INSTALACIONES 
	                                   -   
	 
	                            -   

	03
	22
	   JUEGOS ESCOLARES
	                                   -   
	 
	                            -   

	03
	23
	   TRIATLON
	                      316,666.00 
	 
	               316,666.00 

	03
	24
	   POLIDEPORTIVO
	                      500,000.00 
	 
	               500,000.00 

	03
	25
	   CANCHA LA RIBERA
	                                   -   
	 
	                            -   

	03
	26
	   CANCHA LA ASUNCION
	                                   -   
	 
	                            -   

	03
	27
	   CANCHA SAN ANTONIO
	                      500,000.00 
	 
	               500,000.00 

	04
	 
	MAQUINARIA Y EQUIPO
	                   2,319,824.94 
	                 -   
	            2,319,824.94 

	04
	01
	   EQUIPO DE COMPUTO
	                                   -   
	 
	                            -   

	04
	02
	   MUEBLES OFICINA
	                                   -   
	 
	                            -   

	04
	03
	   ARCHIVOS
	                                   -   
	 
	                            -   

	04
	04
	   PLANTA DE SONIDO
	                                   -   
	 
	                            -   

	04
	05
	   VEHICULO
	                                   -   
	 
	                            -   

	04
	06
	   CICLISMO
	                                   -   
	 
	                            -   

	04
	07
	   INTERCOMUNICADORES
	                                   -   
	 
	                            -   

	04
	08
	   EQUIPO DE CAPACITACION
	                      569,824.94 
	 
	               569,824.94 

	04
	09
	   TRACTOR CORTADOR ZACATE
	                      750,000.00 
	 
	               750,000.00 

	04
	10
	   EQUIPO DE PESAS 
	                   1,000,000.00 
	 
	            1,000,000.00 

	05
	 
	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
	                   9,175,000.00 
	         1,137,887.65 
	           10,312,887.65 

	 
	01
	   PISCINA POLIDEPORTIVO
	                   1,200,000.00 
	 
	            1,200,000.00 

	 
	02
	   PISCINA ADULTO MAYOR
	                                   -   
	 
	                            -   

	 
	03
	   PARQUE RECREATIVO
	                                   -   
	 
	                            -   

	 
	04
	   CANCHAS PUBLICAS
	                                   -   
	                700,000.00 
	               700,000.00 

	 
	05
	   PISTA ATLETISMO
	                   2,000,000.00 
	 
	            2,000,000.00 

	 
	06
	   REMODELACIONES
	                                   -   
	                437,887.65 
	               437,887.65 

	 
	07
	   REPARACION ILUMINACION CANCHA RIBERA
	                                   -   
	 
	                            -   

	 
	08
	   CANCHA COSTADO NORTE IGLESIA ASUNCION
	                      775,000.00 
	 
	               775,000.00 

	 
	09
	    OFICINA ATLETISMO
	                   2,000,000.00 
	 
	            2,000,000.00 

	 
	10
	    OFICINA VOLEIBOL
	                   1,000,000.00 
	 
	            1,000,000.00 

	 
	11
	    LICEO DE BELEN
	                   1,000,000.00 
	 
	            1,000,000.00 

	 
	12
	    BODEGA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
	                   1,200,000.00 
	 
	            1,200,000.00 

	06
	 
	TRANSFERENCIAS 
	                   2,026,728.22 
	             1,273,714.90 
	            3,300,443.12 

	 
	01
	    GARANTIAS PARTICIPACION
	                                   -   
	 
	                            -   

	 
	02
	    GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO
	                                   -   
	             1,273,714.90 
	            1,273,714.90 

	 
	03
	    ARREGLO DEMANDA LEGAL
	                      600,000.00 
	 
	               600,000.00 

	 
	04
	    ASOCIACION SOLIDARISTA
	                      562,460.16 
	 
	               562,460.16 

	 
	05
	    SALARIO ESCOLAR
	                      864,268.06 
	 
	               864,268.06


ACUERDO: Se acuerda por unanimidad Primero: aprobar la Liquidación Presupuestaria correspondiente al II Trimestre del 2003. Segundo: Enviar dicho informe al Concejo Municipal y a la Lic. Marita Arguedas, Directora del Área de Desarrollo Social de la Municipalidad de Belén. 

SE CIERRA LA SESION A LAS  8:10 pm.

JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA 
ANGELICA VENEGAS VENEGAS

PRESIDENTE




ASISTENTE TECNICA ADMINISTRATIVA

------------ULTIMA LINEA-------------




















































































































































1
17

